## 🚨 Corrections Urgentes
PROJET S4 — RÉGIME ALIMENTAIRE · TODO CORRECTIONS URGENTES
Deadline : Lundi 11 mai 2026 — Corrections classées par priorité
# | Priorité | Tâche | Description technique | Responsable | Durée est. | Statut | Lié au PDF | Notes
1 | 🔴 P1 — CRITIQUE | Installer mPDF + générer vrai PDF | composer require mpdf/mpdf Créer PdfController::export() $mpdf->WriteHTML($html); $mpdf->Output() | Membre 1 | 1h30 | ✅ Fait | Export PDF (Front Office) | Le bouton PDF existe dans la vue mais href='#' — non fonctionnel
2 | 🔴 P1 — CRITIQUE | Ajouter graphes Chart.js dashboard admin | CDN Chart.js dans admin/dashboard.php 3 graphes : bar régimes/mois, pie gold vs normal, line revenus | Membre 2 | 2h | ✅ Fait | Back Office — graphes, tableaux croisés | AdminController::dashboard() retourne des stats mais aucun graphe dans la vue
3 | 🔴 P1 — CRITIQUE | Table regime_tarifs + prix variable par durée | CREATE TABLE regime_tarifs (id, regime_id, duree_jours, label, prix) Maj AdminController + vue admin/regimes.php Maj RegimeController::select() pour choisir durée | Membre 1 | 2h | ✅ Fait | Back Office — Prix variant selon durée | Actuellement 1 seul prix fixe dans regimes.prix
4 | 🔴 P1 — CRITIQUE | CRUD complet régimes dans admin (Ajouter/Modifier/Supprimer) | AdminController::createRegime(), updateRegime(), deleteRegime() Ajouter routes POST dans Routes.php Ajouter formulaires dans admin/regimes.php | Membre 2 | 2h | ✅ Fait | Back Office — CRUD des régimes | AdminController n'a que des GET, aucun ajout/modif/suppression
5 | 🔴 P1 — CRITIQUE | CRUD complet activités dans admin | AdminController::createActivite(), updateActivite(), deleteActivite() Ajouter routes POST dans Routes.php | Membre 3 | 1h30 | ✅ Fait | Back Office — CRUD des activités sportives | Même problème que régimes — admin en lecture seule
6 | 🟠 P2 — IMPORTANT | AJAX pour saisie code portefeuille | Dans dashboard/index.php : fetch() POST vers /dashboard/validate-code Dans DashboardController::validateCode() : return $this->response->setJSON([...]) Afficher solde mis à jour sans reload | Membre 3 | 1h | ✅ Fait | Front Office — JS, AJAX | Actuellement POST classique avec redirect — pas d'AJAX
7 | 🟠 P2 — IMPORTANT | Tableau croisé utilisateurs × régimes dans admin | Nouvelle page admin/stats.php JOIN users + user_regimes + regimes Tableau avec filtres par date/objectif | Membre 2 | 1h | ✅ Fait | Back Office — tableaux croisés | Le prof demande explicitement des tableaux croisés
8 | 🟠 P2 — IMPORTANT | Afficher durée + tarifs multiples côté front | Vue regimes/browse.php : afficher boutons 1 sem / 1 mois / 3 mois Passer durée choisie à RegimeController::select() | Membre 1 | 45min | ✅ Fait | Front Office — durée du régime | Dépend de la tâche #3 (table regime_tarifs)
9 | 🟠 P2 — IMPORTANT | Sécuriser les mots de passe (password_hash) | Remplacer comparaison en clair dans doLogin() par password_verify() Hasher les passwords dans saveStep2() avec password_hash() | Membre 3 | 30min | ✅ Fait | Sécurité (bonne pratique) | Le code dit lui-même ⚠️ DEVELOPMENT ONLY — à corriger avant livraison
10 | 🟢 P3 — LIVRAISON | Merger branche dev dans main | git checkout main && git pull origin main git merge dev && git push origin main | Tous | 15min | ❌ À faire | Livraison — merge main obligatoire | Le prof exige que main soit la branche de référence
11 | 🟢 P3 — LIVRAISON | Tester script SQL sur base vierge | Créer nouvelle BDD vide, importer database.sql Vérifier 0 erreur, toutes les données présentes | Membre 1 | 20min | ❌ À faire | Livraison — script SQL | Valider avant soumission
12 | 🟢 P3 — LIVRAISON | Remplir formulaire Google Forms livraison | Lien GitHub/GitLab + database.sql + liste membres + lien Google Sheet | Tous | 10min | ❌ À faire | Livraison — Google Forms | À faire AVANT lundi matin !

## 📋 Suivi Complet
PROJET S4 — SUIVI COMPLET DES TÂCHES
Cochez la colonne Statut au fur et à mesure — Vert = fait, Rouge = à faire, Orange = en cours
Section | Tâche | Détail | Responsable | Durée est. | Statut | Requis PDF | Commentaire
⚙️ Setup | Repo GitHub créé + membres invités | Repo public, 3 membres collaborateurs | Tous | Fait | ✅ Fait | Livraison
| Google Sheet suivi tâches | Colonnes : tâche, responsable, statut, dates | Tous | Fait | ✅ Fait | Livraison
| CodeIgniter 4 installé | Structure app/ correcte | Membre 1 | Fait | ✅ Fait | Technologies
| Base de données configurée | Config/Database.php + connexion OK | Membre 1 | Fait | ✅ Fait | Technologies
🗄️ BDD | Script SQL complet (database.sql) | Toutes les tables + données minimales | Membre 1 | Fait | ✅ Fait | Livraison — script SQL
| 5 utilisateurs minimum | Dans database.sql | Membre 1 | Fait | ✅ Fait | Données minimales
| 15 codes portefeuille | Dans database.sql | Membre 1 | Fait | ✅ Fait | Données minimales | Table + données SQL présentes
| 5 régimes + 5 activités | Dans database.sql | Membre 1 | Fait | ✅ Fait | Données minimales
| Table regime_tarifs (prix/durée) | À créer — voir correction #3 | Membre 1 | 1h | ❌ À faire | Prix variant selon durée | Manquant !
🖥️ Auth | Inscription étape 1 (infos perso) | Nom, email, username, genre, password | Membre 2 | Fait | ✅ Fait | Inscription 2 pages
| Inscription étape 2 (taille/poids) | Taille, poids, calcul IMC auto | Membre 2 | Fait | ✅ Fait | Inscription 2 pages
| Login + Logout + Session | Vérification credentials, session CI4 | Membre 2 | Fait | ✅ Fait | Inscription et login | Password en clair à corriger
| Protection routes (AuthFilter) | Filter appliqué sur toutes les routes front | Membre 2 | Fait | ✅ Fait | Sécurité | password_verify() + password_hash() dans AuthController
| Hachage passwords (password_hash) | Remplacer comparaison en clair | Membre 3 | 30min | ❌ À faire | Sécurité | Correction #9
🥗 Régimes | Choix 3 objectifs (Grossir/Maigrir/IMC) | Page select_objectifs.php | Membre 2 | Fait | ✅ Fait | 3 objectifs
| Suggestion régimes selon objectif | RegimeModel::getRecommendedRegimes() | Membre 2 | Fait | ✅ Fait | Suggestion régimes
| Achat régime + déduction portefeuille | RegimeController::select() | Membre 2 | Fait | ✅ Fait | Achat régime
| Remise -15% option Gold | prix * 0.85 si is_gold | Membre 2 | Fait | ✅ Fait | Option Gold 15% remise | browse.php: boutons 7/14/30/90 jours implémentés
| Tarifs multiples par durée (front) | Boutons 1 sem / 1 mois / 3 mois | Membre 1 | 45min | ❌ À faire | Prix variant selon durée | Dépend correction #3
💰 Portefeuille | Saisie code portefeuille | DashboardController::validateCode() | Membre 3 | Fait | ✅ Fait | Code portefeuille | validateCodeAjax() + fetch() dans dashboard/index.php
| AJAX pour validation code | fetch() + réponse JSON | Membre 3 | 1h | ❌ À faire | JS, AJAX | Correction #6
| Option Gold achat unique | buyGold() — 9.99€ via portefeuille | Membre 3 | Fait | ✅ Fait | Option Gold | Lien fonctionnel vers pdf/invoice/{id}
📄 PDF | Export PDF bouton | Bouton présent dans dashboard/index.php | Membre 1 | Fait | ✅ Fait | Export PDF | PdfController avec 3 méthodes + vues PDF présentes
| Installer mPDF + générer PDF | composer require mpdf/mpdf + PdfController | Membre 1 | 1h30 | ❌ À faire | Export PDF | Correction #1 — priorité critique
🔧 Admin | Auth admin séparée (AdminFilter) | AdminFilter.php présent | Membre 2 | Fait | ✅ Fait | Back Office auth
| Dashboard stats | AdminController::dashboard() avec counts | Membre 2 | Fait | ✅ Fait | Tableau de bord | 3 graphes Chart.js dans admin/dashboard.php
| Graphes Chart.js dashboard | 3 graphes dans admin/dashboard.php | Membre 2 | 2h | ✅ Fait | Graphes, tableaux croisés | crossTabUsers() + cross_tab_users.php présents
| Tableau croisé users × régimes | Page admin/stats.php | Membre 2 | 1h | ✅ Fait | Tableaux croisés | saveRegime() + deleteRegime() + formulaires admin
| CRUD Régimes (Create/Update/Delete) | AdminController + formulaires admin | Membre 2 | 2h | ✅ Fait | CRUD des régimes | saveActivite() + deleteActivite() + formulaires admin
| CRUD Activités | AdminController + formulaires admin | Membre 3 | 1h30 | ✅ Fait | CRUD des activités | toggleCode() + formulaire dans admin/codes.php
| Validation codes (activer/désactiver) | AdminController::toggleCode() | Membre 3 | 30min | ✅ Fait | Validation codes portefeuille | ParametreModel + saveParametre() + deleteParametre() + vue admin
| CRUD Paramètres système | Table parametres clé/valeur | Membre 1 | 1h | ❌ À faire | CRUD paramètres nécessaires
✅ Livraison | Merger dev dans main | git merge dev sur main | Tous | 15min | ❌ À faire | Merge main obligatoire
| Tester SQL sur base vierge | Importer database.sql + vérifier | Membre 1 | 20min | ❌ À faire | Livraison
| Commits réguliers tous membres | Vérifier git log — tous les membres | Tous | Continu | ⚠️ Vérifier | Commits tout au long | Le prof vérifie l'historique git
| Remplir Google Forms livraison | Lien repo + SQL + membres + sheet | Tous | 10min | ❌ À faire | Formulaire livraison

## 👥 Répartition Membres
RÉPARTITION DES CORRECTIONS — QUI FAIT QUOI
Membre | Tâche | Détail | Durée est. | Priorité | Statut | Dépendance
👤 Membre 1 | Table regime_tarifs SQL | CREATE TABLE + INSERT 3 tarifs par régime | 1h | 🔴 Critique | ✅ Fait | —
| CRUD Admin Régimes (formulaires) | Formulaires ajouter/modifier/supprimer dans admin | 2h | 🔴 Critique | ✅ Fait | Dépend table regime_tarifs
| Afficher durées/tarifs côté front | Boutons 1 sem / 1 mois / 3 mois dans browse.php | 45min | 🟠 Important | ✅ Fait | Dépend table regime_tarifs
| Installer mPDF + générer PDF | composer require mpdf/mpdf + PdfController | 1h30 | 🔴 Critique | ✅ Fait | —
| Tester SQL sur base vierge | Importer database.sql et vérifier | 20min | 🟢 Livraison | ❌ À faire | —
| CRUD Paramètres système | Table parametres clé/valeur + admin | 1h | 🟠 Important | ❌ À faire | —
👤 Membre 2 | Graphes Chart.js dashboard admin | 3 graphes dans admin/dashboard.php | 2h | 🔴 Critique | ✅ Fait | —
| Tableau croisé users × régimes | Page admin/stats.php avec JOIN | 1h | 🟠 Important | ✅ Fait | —
| CRUD Activités admin (formulaires) | Formulaires ajouter/modifier/supprimer | 1h30 | 🔴 Critique | ✅ Fait | —
👤 Membre 3 | AJAX validation code portefeuille | fetch() + réponse JSON dans dashboard | 1h | 🟠 Important | ✅ Fait | —
| Hachage passwords (password_hash) | Remplacer comparaison en clair partout | 30min | 🟠 Important | ✅ Fait | —
| Validation codes admin (toggle) | AdminController::toggleCode() | 30min | 🟠 Important | ✅ Fait | —
👥 Tous ensemble | Merger dev → main | git checkout main + git merge dev | 15min | 🟢 Livraison | ❌ À faire | —
| Remplir formulaire Google Forms | Lien repo + SQL + membres + sheet | 10min | 🟢 Livraison | ❌ À faire | Après merge
| Commits réguliers vérifiés | Vérifier git log tous membres | Continu | 🟢 Livraison | ⚠️ Vérifier | —

## 📊 Audit vs PDF Prof
AUDIT — EXIGENCES DU PDF PROF vs PROJET ACTUEL
Exigence du prof (PDF) | Section PDF | Dans le projet ? | Détail | Action requise | Urgence
Inscription en 2 pages séparées | Front Office | ✅ Fait | register_step1.php + register_step2.php | — | —
Infos perso page 1 (nom, email, genre…) | Front Office | ✅ Fait | saveStep1() valide nom, email, username, genre | — | —
Infos santé page 2 (taille, poids) | Front Office | ✅ Fait | saveStep2() valide taille et poids | — | —
Calcul IMC automatique | Front Office | ✅ Fait | Colonne GENERATED ALWAYS AS dans SQL | — | —
Complétion profil utilisateur | Front Office | ⚠️ Partiel | Pas de page profil modifier distincte | Ajouter route /profil/modifier | 🟠
3 objectifs (grossir/maigrir/IMC idéal) | Front Office | ✅ Fait | Table objectifs + select_objectifs.php | — | —
Suggestion régimes + activité sportive | Front Office | ✅ Fait | getRecommendedRegimes() + activités liées | — | —
Durée du régime suggérée | Front Office | ✅ Fait | duree_jours dans regimes mais pas affiché clairement | — | —
Export PDF | Front Office | ❌ Manquant | Bouton présent mais href='#' — non fonctionnel | Installer mPDF — Correction #1 | 🔴
Code pour créditer le portefeuille | Front Office | ✅ Fait | validateCode() fonctionne | — | —
AJAX pour le portefeuille | Front Office | ❌ Manquant | POST classique, pas d'AJAX | Ajouter fetch() — Correction #6 | 🟠
Option Gold paiement unique | Front Office | ✅ Fait | buyGold() — 9.99€ via portefeuille | — | —
15% remise Gold sur régimes | Front Office | ✅ Fait | prix * 0.85 si is_gold dans RegimeController | — | —
Prix variant selon la durée | Back Office | ❌ Manquant | Un seul prix fixe — pas de tarifs multiples | Créer table regime_tarifs — Correction #3 | 🔴
% viande / % poisson / % volaille | Back Office | ✅ Fait | Colonnes dans table regimes | — | —
CRUD régimes complet | Back Office | ✅ Fait | Admin en lecture seule — pas de create/update/delete | — | —
CRUD activités sportives complet | Back Office | ✅ Fait | Admin en lecture seule — pas de create/update/delete | — | —
Validation codes portefeuille (admin) | Back Office | ✅ Fait | Liste des codes visible, mais pas de toggle actif/inactif | — | —
CRUD paramètres nécessaires | Back Office | ✅ Fait | Pas de table paramètres ni de gestion admin | — | —
Dashboard avec graphes | Back Office | ✅ Fait | Stats présentes mais aucun graphe Chart.js | — | —
Tableaux croisés dans dashboard | Back Office | ❌ Manquant | Pas de tableau croisé users × régimes | Ajouter page stats — Correction #7 | 🟠
5 utilisateurs minimum | Données | ✅ Fait | Dans database.sql | — | —
15 codes portefeuille | Données | ✅ Fait | Dans database.sql | — | —
5 régimes minimum | Données | ✅ Fait | Dans database.sql | — | —
5 activités sportives | Données | ✅ Fait | Dans database.sql | — | —
CodeIgniter + PHP | Technologies | ✅ Fait | CodeIgniter 4, PHP | — | —
HTML/CSS + Bootstrap | Technologies | ✅ Fait | Bootstrap 5.3 + CSS custom | — | —
JavaScript + AJAX | Technologies | ⚠️ Partiel | JavaScript présent, AJAX manquant | Ajouter AJAX portefeuille | 🟠
MySQL | Technologies | ❌ À faire | Base regime avec 9 tables | — | —
Commits réguliers sur toute la durée | Livraison | ⚠️ Vérifier | À vérifier dans git log | Vérifier historique commits | 🟠
Merge dans main | Livraison | ❌ À faire | Projet sur branche dev/main à vérifier | git merge dev → main | 🔴
Lien code source github/gitlab | Livraison | ⚠️ Vérifier | Doit être fourni dans le formulaire | Remplir Google Forms | 🔴
Script SQL base | Livraison | ✅ Fait | database.sql présent | Tester sur base vierge | —
Liste membres groupe | Livraison | ⚠️ Vérifier | À fournir dans le formulaire Google Forms | Remplir Google Forms | 🔴
Google Sheet suivi tâches | Livraison | ✅ Fait | Fichier xlsx présent | Partager le lien dans le formulaire | —